## Panu
Ryhmä: | 3
Pvm | Tehtävä | Panu Ronkainen
2025-11-06 | UI suunnittelu | 3
2025-11-07 | UI Wireframe luonti | 2
2025-11-13 | Tällä hetkellä pyörivien elokuvien lista sivun luonti | 4
2025-11-15 | Pyörivien elokuvien listan .css päivitys | 2
2025-11-18 | Lisättiin sisäänkirjautumis vaatimus joillekkin sivuille | 2
2025-11-20 | Yksittäinen sivu kaikille elokuville | 4
2025-11-21 | Localstorage versio elokuvien arvosteluista | 4
2025-11-24 | Elokuvien arvostelu sivun uudelleen tekeminen backend yhteydellä | 4
2025-12-17 | Dokumentointi | 1

## Kimi
Ryhmä: | 3
Pvm | Tehtävä | Kimi Sarkkila
2025-11-05 | Tietokannan suunnittelu | 2 h
2025-11-06 | Tietokannan suunnittelu | 2 h
2025-11-07 | Docker alustaminen | 2 h
2025-11-11 | Kirjautuminen / rekisteröinti | 2 h
2025-11-12 | Kirjautuminen / rekisteröinti | 2 h
2025-11-13 | Kirjautuminen / rekisteröinti | 2 h
2025-11-14 | Kirjautuminen / rekisteröinti | 2 h
2025-11-17 | Käyttäjätilin poisto | 2 h
2025-11-21 | Salasanan resetointi | 3 h
2025-11-28 | Sekalaista + tokenin siirto evästeisiin | 6 h
2025-12-02 | Etusivun tekeminen, API dokumentointi | 6 h
2025-12-10 | API dokumentoinnin jatkaminen | 2 h
2025-12-11 | Sovelluksen julkaisu (Render.io) | 4 h
2025-12-12 | Sekalaista hienosäätöä | 3 h
2025-12-14 | Sekalaista hienosäätöä | 1 h
2025-12-15 | Testien tekeminen | 3 h
2025-12-16 | Sekalaista hienosäätöä, dokumentointi | 4 h
2025-12-17 | Dokumentointi | 1 h

## Joel
Ryhmä: | 3
Pvm | Tehtävä | Joel Remes
2025-11-06 | Projektin suunnittelua, työjako, yms. | 3
2025-11-07 | Tutustumista movie API rajapintaan | 2
2025-11-13 | Haku ominaisuuden aloitus | 3
2025-11-15 | Haku ominaisuuden jatkaminen (UI) | 3
2025-11-18 | Lisää css säätöä haku palkissa | 2
2025-11-20 | Backend funktiot haulle | 3
2025-11-24 | Filtterien teko ja viimeistely | 5

## Saku
Ryhmä: | 3
Pvm | Tehtävä | Saku Simonen

## Eetu
Ryhmä: | 3
Pvm | Tehtävä | Eetu Flinkman
2025-11-10 | Kirjautumissivujen .css | 2h
2025-11-14 | Kirjautumissivujen .css | 2h
2025-11-20 | Yleinen .css | 3h
2025-11-27 | Ryhmien perusteet | 3h
2025-12-04 | Ryhmien perusteet | 2h
2025-12-08 | Ryhmien perusteet | 2h
2025-12-11 | Ryhmien liittymispyynnöt | 2h
2025-12-15 | Ryhmän jäsenten poisto | 2h
2025-12-17 | Viimeistely | 1h
2025-12-18 | Viimeistely | 1h